# RAPORT I TAKIMIT TË GRUPIT TË PUNËS

## Për organizimin e takimit të blegtorëve në Librazhd

Vendi: Librazhd
Data: 25 Prill 2026

## 1. Pjesëmarrësit

- Petrit Dobi – Koordinator institucional

- Luigji Turmalaj – Koordinator akademik

- Kristaq Skënderi – Koordinator i rajonit Elbasan

- Jetmir Kola – Mjek veteriner, AKVMB Elbasan

- Shpëtim Cura – OJQ “Përtej të Sotmes”, Librazhd

- Gëzim Shuli – OJQ “AlbNatyra”, Librazhd

- Kujtim Kujtila – Shërbimi veterinar, AKVMB Librazhd

- Armando Gjyshka – Pedagog, UBT/FMVT Tiranë

- Ergys Lamja – Veteriner, AKVMB Librazhd

Shënim: Dy persona të tjerë munguan për arsye familjare.

## 2. Qëllimi i Takimit

- Mobilizimi i ekipit në Bashkinë Librazhd

- Përcaktimi i datës dhe vendit të eventit

- Diskutimi mbi modalitetet e organizimit dhe ndarjen e detyrave (njoftimi, të ftuarit, logjistika)

## 3. Zhvillimi i Takimit

Takimi filloi me prezantimin e pjesëmarrësve.
Diskutimet vijuan me fokus në:

- Rolin e secilit aktor në organizim

- Kontributet konkrete që mund të japin në realizimin e eventit

- Perspektivat dhe rëndësinë e këtij organizimi për sektorin e pastoralizmit

### Kontributet kryesore

- Petrit Dobi prezantoi historikun dhe qëllimin e nismës për organizimin e takimit të barinjve dhe aktorëve të lidhur me pastoralizmin.
Ai shpjegoi gjithashtu:

  - organizimin në nivel rajonal dhe zonal

  - arsyet e shtyrjes së aktiviteteve në vjeshtë për shumicën e zonave

  - arsyet pse Librazhdi është përzgjedhur për organizim në pranverë

- Luigji Turmalaj theksoi:

  - rolin e aktorëve të ndryshëm në organizim

  - përfitimet për blegtorët dhe komunitetin

  - rëndësinë afatgjatë të krijimit të një rrjeti bashkëpunimi

## 4. Çështjet Kryesore të Diskutuara

Diskutimet u përqendruan në sfidat praktike dhe zgjidhjet për realizimin e eventit:

### 4.1 Sfidat

- Vështirësia në mobilizimin e barinjve për shkak të lëvizjes sezonale drejt bjeshkëve

- Vështirësitë në komunikim me ta gjatë kësaj periudhe

### 4.2 Nevoja të identifikuara

- Hartimi sa më i shpejtë i një draft-deklarate

- Mbledhja e të dhënave në terren përmes intervistave

### 4.3 Veprime të propozuara

- Realizimi i 15–20 intervistave të strukturuara me barinj

- Identifikimi i problemeve konkrete që hasen në praktikën e pastoralizmit tradicional

## 5. Vendimet e Marra

Në përfundim të takimit u dakordësuan këto pika:

- Data e eventit: 30 Maj 2026

- Vendi: Fusha e Qershive, periferi e Librazhdit

### 5.1 Organizimi dhe veprimet konkrete

- Fillimi i menjëhershëm i intervistave me barinj

- Angazhimi i dy OJQ-ve lokale dhe aktorëve të tjerë për mbulim territorial

- Fillimi i promocionit:

  - në rrjetet sociale

  - përmes posterave informues

### 5.2 Koordinimi i mëtejshëm

- Organizimi i një takimi online të grupit të punës për:

  - monitorimin e progresit

  - adresimin e problemeve që mund të shfaqen

Takimi shërbeu për të krijuar një bazë të qartë organizative dhe për të ndarë përgjegjësitë ndërmjet aktorëve.

U evidentua angazhim i lartë nga pjesëmarrësit dhe një qasje bashkëpunuese për realizimin me sukses të eventit.

Petrit Dobi

26.04.2026